## Sheet1
やること | 担当者 | 進捗状況 | 完成した日 | 日時 | 予定
1 プレイヤーの挙動 | 田島亨 | 100% |  | 2023-05-11 | 制作開始
1_1 加速の仕組み |  | 100% |  | 2023-05-12 | プレイヤー完成 | ステージセレクト完成
1_2 カメラの追従 |  | 100% |  | 2023-05-17
1_4 二段ジャンプ |  | 100% |  | 2023-05-18 | UI完成 | セーブ機能の完成
1_5 死亡判定 |  | 100% |  | 2023-05-19
1_6 コイン入手判定 |  | 100% |  | 2023-05-24
1_7 加速アイテム入手判定 |  | 100% |  | 2023-05-25 | 制作物の結合
1_8 加速アイテム入手による加速 |  | 100% |  | 2023-05-26
2 スコア加算 |  | 100% |  | 2023-05-31
2_1 スコアアイテム入手による加算 |  | 100% |  | 2023-06-01 | デバッグ
2_2 コイン入手による加算 |  | 100% |  | 2023-06-02
3 UI |  | 100% |  | 2023-06-07
3_1 スコア表示UI |  | 100% |  | 2023-06-08 | 配信準備
3_2 クリア時に表示するスコアと実績 |  | 100% |  | 2023-06-09
4 ステージセレクト | 川島永資 | 0% |  | 2023-06-14
4_1 ステージの選択 |  | 0%
4_2 決定 |  | 0%
5 セーブ |  | 100%
5_1 クリアしたステージ数のセーブ |  | 100%
5_2 クリアしたステージの実績のセーブ |  | 100%
5_3 クリアしたステージのスコアのセーブ |  | 100%